## Sheet1
雅安市慈善总会“9•5”泸定地震非定向慈善捐赠资金支持项目公示表 截至8月31日
本表 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 支持资金（元） | 资金拨付情况 |  | 项目进展情况 | 备注
|  |  |  | 拨付金额（元） | 拨付时间
1 | 石棉县村（社区）公共服务设施恢复重建 | 恢复重建草科乡和坪村等9个村活动阵地建筑面积4555平方米，硬化活动场地2950平方米，配置相关设备设施。 | 1800000 | 720000 | 2024-04-16 | 该项目已整体完工，现正在协调相关部门办理项目竣工验收手续。
2 | 石棉县村（社区）公共服务设施维修加固 | 维修加固42个村（社区）活动阵地17500平方米，配置相关设备设施。 | 2400000 | 960000 | 2023-12-28 | 已完工
3 | G662泸定至石棉段 | G622大渡河大桥（甘孜界）至石棉县城段灾后恢复重建工程项目。市慈善总会捐赠资金主要支持桥梁工程部分14座桥梁建设。 | 35972123.11 | 14388800 | 2023-12-28 | 截至目前，开工累计完成路基工程73%，桥涵工程31%，隧道工程3%，项目总体进度完成20.1%。
4 | 汉源县宜东镇场镇道路桥梁 | 恢复重建宜东镇受损场镇道路500米、雨水管网500米、污水管网500米，恢复重建宜东镇场镇桥梁，长度70米。 | 4350000 | 1740000 | 2024-02-06 | 已完工 | 一期
|  |  |  | 1305000 | 2024-08-20 |  | 二期
5 | 汉源县前域镇场镇道路 | 恢复重建前域镇受损场镇道路2.5公里。 | 6390000 | 2556000 | 2023-12-27 | 已完工 | 一期
|  |  |  | 1917000 | 2024-08-20 |  | 二期
6 | 汉源县集中安置点供水设施建设 | 供水管网约9.2千米。 | 500000 | 200000 | 2024-02-06 | 已完工
7 | 汉源县村（社区）公共服务设施 | 恢复重建宜东镇永定村、富乡乡富康村活动陈地1000平方米，恢复重建社工站、未成年人救助保护工作站600平方米，配置相关设备设施。 | 400000 | 160000 | 2024-02-06 | 该项目已整体完工，现正在办理项目竣工验收、审计手续。 | 一期
|  |  |  | 120000 | 2024-08-20 |  | 二期
8 | 汉源县跃进堰中型灌区干渠 | 维修加固跃进堰干渠及支渠11公里，整治山坪塘2口。 | 5000000 |  |  | 已完工 | 已放弃
9 | 荥经县牛背山镇排水管网 | 恢复重建牛背山镇集镇排水管网1.14公里 | 400000 |  |  | 已完工 | 已放弃
10 | 荥经县村（社区）公共服务设施 | 维修加固牛背山镇建政村村级活动阵地700平方米、广场1000平方米，维修改造原村委会及文体活动设施，购置设备设施。 | 110000 |  |  | 已完工
11 | 荥经县荥经河牛背山镇段堤防 | 恢复重建堤防工程2.5公里，维修加固受损堤防2公里。 | 5400000 | 2160000 | 2024-02-06 | 荥经县牛背山堤防工程基础及衡重式挡墙完成1827.5米，重力式挡墙完成31米，复合式堤身填筑完成1700米，城墙式护栏完成1700米，六棱块制作并铺设完成1400米，纵向框格梁预制安装完成1400米，马道路面混凝土浇筑完成1000米，河道疏浚完成1450米。 | 一期
|  |  |  | 1620000 | 2024-05-27 |  | 二期
12 | 天全县喇叭河镇堤防 | 恢复重建堤防2公里，维修加固受损堤防0.83公里。 | 5000000 | 3500000 | 2024-08-28 | 天全县喇叭河镇堤防恢复重建工程已基本完工。
合计 |  |  | 67722123.11 | 31346800